УТВЕРЖДЕНО 
председатель Комиссии по выборам ректора РГГУ 
_______________ В.В. Минаев

09.12.2010

План мероприятий 
по проведению процедуры выборов ректора ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет»
на альтернативной основе

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Сроки выполнения мероприятия |  | Результат по итогам выполнения мероприятия |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание ректората РГГУ |  | 07.12.2010 |  | Проведено 07.12.2010 |  |  |
|  | 1.1. О начале процедуры выборов ректора РГГУ |  | 07.12.2010 |  | Члены ректората ознакомлены с письмом Минобрнауки России от 06.12.10 № МК-109/15 |  |  |
|  | 1.2. О проекте Положения о процедуре выборов ректора в ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» |  | 07.12.2010 |  | Обсужден проект Положения |  |  |
|  | 1.3. О заседании Ученого совета РГГУ 09.12.2010 |  | 07.12.2010 |  | Провести заседание Ученого совета РГГУ 09.10.2010 |  |  |
| 2. | Заседание Ученого совета РГГУ |  | 09.12.2010 |  | Проведено 09.12.2010, протокол № 12 |  |  |
|  | 2.1. Избрание Комиссии по выборам ректора РГГУ |  | 09.12.2010 |  | Избрана Комиссия |  |  |
|  | 2.2. Утверждение проекта Положения о процедуре выборов ректора в ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» |  | 09.12.2010 |  | Утвержден проект Положения о процедуре выборов ректора в ГОУ ВПО РГГУ |  |  |
|  | 2.3. Определение сроков представления документов кандидатов на замещение должности ректора РГГУ в Комиссию по выборам ректора РГГУ. |  | 09.12.2010 |  | Утверждены сроки с 09.12.2010 по 20.12.2010 (до 17.00) |  |  |
|  | 2.4. Выдвижение от Ученого совета РГГУ кандидатуры ректора РГГУ чл.-кор. РАН Е.И. Пивовара для избрания на должность ректора РГГУ на новый пятилетний срок |  | 09.12.2010 |  | Ученым советом выдвинута кандидатура ректора РГГУ Е.И. Пивовара |  |  |
| 3. | Заседание Комиссии по выборам ректора РГГУ (протокол № 1) |  | 09.12.2010 |  | Проведено 09.12.2010, протокол № 1 |  |  |
|  | 3.1. Подготовка плана мероприятий по проведению процедуры выборов ректора РГГУ |  | к 09.12.2010 |  | Обсужден и утвержден 09.12.2010 |  |  |
|  | 3.2. О подготовке информации по проведению Конференции по выборам ректора РГГУ для размещения на сайте РГГУ |  | к 09.12.2010 |  | Информация подготовлена окончательно к 10.12.2010 |  |  |
| 4. | Размещение информации о Конференции по выборам ректора РГГУ на сайте РГГУ |  | 10.12.2010.-14.12.2010 |  | Размещена 13.12.2010-14.12.2010 |  |  |
| 5. | Проведение заседаний Советов институтов, Советов факультетов, собраний трудовых коллективов РГГУ по выдвижению кандидатур для избрания на должность ректора РГГУ |  | 09.12.2010 – 20.12.2010 (до 17.00) |  | Проведены с 09.12.2010 по 20.12.2010 (до 17.00) |  |  |
| 6. | Заседание Комиссии по выборам ректора РГГУ (протокол № 2) |  | 20.12.2010 |  | Проведено 20.12.2010, протокол № 2 |  |  |
|  | 6.1. Рассмотрение документов кандидатов для избрания на должность ректора РГГУ |  | 20.12.2010 |  | Документы рассмотрены |  |  |
|  | 6.2. Подготовка проекта списка кандидатов на замещение должности ректора РГГУ и заключений по кандидатурам для утверждения на заседании Ученого совета РГГУ |  | 20.12.2010 |  | Подготовлен список кандидатов для утверждения на заседании Ученого совета 21.12.2010 |  |  |
|  | 6.3. Подготовка персональных данных кандидатов на замещение должности ректора РГГУ для представления в Аттестационную комиссию Минобрнауки России |  | к 20.12.2010 |  | Персональные данные подготовлены 20.12.2010 |  |  |
|  | 6.4. О форме баллотировочного бюллетеня для процедуры тайного голосования |  | 20.12.2010 |  | Обсуждена форма баллотировочного бюллетеня в целом |  |  |
| 7. | Заседание Ученого совета РГГУ |  | 21.12.2010 |  | Проведено 21.12.2010, протокол № 13 |  |  |
|  | 7.1. Утверждение списка кандидатов на должность ректора РГГУ |  | к 21.12.2010 |  | Список кандидатов утвержден 21.12.2010 |  |  |
| 8. | Подготовка документов кандидатов на замещение должности ректора РГГУ для представления в Аттестационную комиссию Минобрнауки России |  | 22.12.2010 – 28.01.2011 |  | Подготовлены к 28.01.2011 |  |  |
| 9. | Представление документов кандидатов на замещение должности ректора РГГУ в Аттестационную комиссию Минобрнауки России |  | 01.02.2011 |  | Документы представлены в Аттестационную комиссию 31.01.2011 |  |  |
| 10. | Заседание Комиссии по выборам ректора РГГУ (протокол № 3) |  | Февраль 2011 г. |  |  |  |  |
|  | 10.1. Утверждение графика проведения 11 собраний научно-педагогических и иных категорий работников РГГУ, 3 централизованных конференций филиалов РГГУ и 1 конференции обучающихся РГГУ по выборам делегатов Конференции (см. приложения 1, 2, 3, 4 к Положению о процедуре выборов ректора в ГОУ ВПО РГГУ) |  | Февраль 2011 г. |  | График утвержден 04.02.2011, протокол № 3. |  |  |
| 11. | Проведение 11 собраний научно-педагогических и иных категорий работников РГГУ, 3 централизованных конференций филиалов РГГУ и 1 конференции обучающихся РГГУ по выборам делегатов Конференции |  | Февраль 2011 г. – март 2011 г. |  | Собрания – с 08.02.2011 до 18.02.2011, конференция обучающихся РГГУ – 02.03.2011, 3 конференции филиалов РГГУ – 03.03.2011 |  | в соответствии с графиком |
| 12. | Участие кандидатов на замещение должности ректора РГГУ в заседании Аттестационной комиссии Минобрнауки России | Февраль 2011 г. |  | 18.02.2011 – подтверждение участия кандидатов в заседании Аттестационной комиссии 25.02.2011 – участие кандидатов в заседании Аттестационной комиссии |  | по вызову Минобрнауки России |  |
| 13. | Заседание Ученого совета РГГУ | Февраль 2011 г. |  | Заседание состоялось 01.03.2011 |  |  |  |
|  | 13.1. Представление Ученому совету РГГУ кандидатов на замещение должности ректора РГГУ, согласованных с Аттестационной комиссией Минобрнауки России | Февраль 2011 г. |  | 01.03.2011 кандидатуры представлены на основании решения Аттестационной комиссии от 25.02.2011, протокол № 45 |  |  |  |
|  | 13.2. О дате проведения Конференции | Февраль 2011 г. |  | 01.03.2011 принято решение о дате проведения Конференции «15.03.2011» |  |  |  |
|  | 13.3. Утверждение формы баллотировочного бюллетеня для тайного голосования с фамилиями кандидатов | Февраль 2011 г. |  | 01.03.2011 утверждена форма единого баллотировочного бюллетеня для тайного голосования |  |  |  |
| 14. | Согласование даты проведения Конференции по выборам ректора РГГУ с Минобрнауки России | Март 2011 г. |  | Письмо РГГУ от 01.03.2011 № 01-41-331 и выписка из протокола заседания Ученого совета от 01.03.2011, протокол № 3 о согласовании даты Конференции «15.03.2011» |  | после согласования кандидатур с Аттестационной комиссией |  |
| 15. | Заседание Комиссии по выборам ректора РГГУ (протокол № 4) | Март 2011 г. |  | Заседание проведено 03.03.2011 |  |  |  |
|  | 15.1. Подготовка информации по кандидатурам, согласованным с Аттестационной комиссией Минобрнауки России, для размещения на сайте РГГУ | Март 2011 г. |  | 03.03.2011 информация подготовлена и обсуждена |  |  |  |
|  | 15.2. Утверждение списка делегатов Конференции по выборам ректора РГГУ | Март 2011 г. |  | 03.03.2011 Комиссией по выборам ректора РГГУ утвержден список делегатов Конференции |  |  |  |
|  | 15.3. Подготовка баллотировочных бюллетеней для процедуры тайного голосования | Март 2011 г. |  | Подготовить до 11.03.2011 |  |  | Отв. – Л.В. Тропкина |
|  | 15.4. Подготовка удостоверений делегатов Конференции по выборам ректора РГГУ | Март 2011 г. |  | Подготовить до 11.03.2011 |  |  | Отв. – Л.В. Тропкина |
| 16. | Размещение на сайте РГГУ и досках объявлений РГГУ информации по кандидатам на должность ректора РГГУ, согласованным с Аттестационной комиссией Минобрнауки России, и программ кандидатов. | Март 2011 г. |  | 03.03.2011 информация размещена |  |  |  |
| 17. | Встречи кандидатов на замещение должности ректора РГГУ с коллективами РГГУ | Март 2011 г. |  |  |  |  |  |
| 18. | Конференция научно-педагогических работников, представителей других категорий работников и обучающихся в ГОУ ВПО «Российский государственный гуманитарный университет» по выборам ректора РГГУ | 15.03.2011 |  |  |  |  | По согласованию с Минобрнауки России |
| 19. | Представление документов по итогам выборов в Минобрнауки России | Март 2011 г. |  |  |  |  |  |